## Sheet1
Lớp: | UD14311
Nhóm: | 7
BẢNG PHÂN CÔNG
TÊN ĐỀ TÀI: BÁN XE HƠI
Thành viên nhóm
| SV1: | Vương Thế Minh Thăng | PS09070
| SV2: | Võ Thành Long | PS09108
| SV3: | Hoàng Hồng Sơn
| SV4: | Phạm Lê Huy
STT | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Việc trước | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Hoàn thành (%)
1 | Đặc tả yêu cầu | 3 |  |  |  | SV1, SV2 | 80%
2 | Thiết kế Use Case | 2 |  |  |  | SV1, SV2 | 70%
3 | Thiết kế CSDL | 5 |  |  |  | SV3 | 90%
4 | Mô hình sequence digram | 4 |  |  |  | SV1, SV2 | 60%
5 | Mô hình Class Digram | 2 |  |  |  | SV1 | 100%
6 | Thiết kế giao diện | 3 |  |  |  | SV2 | 60%
7 | Bảng phân công công việc | 1 |  |  |  | SV4