## Sheet1
Lớp: | UD14311
Nhóm: | 7
BẢNG PHÂN CÔNG
TÊN ĐỀ TÀI: BÁN XE HƠI
Thành viên nhóm
| SV1: | Vương Thế Minh Thăng | PS09070
| SV2: | Võ Thành Long | PS09108
| SV3: | Hoàng Hồng Sơn | PS09117
| SV4: | Phạm Lê Huy | PS09095
STT | Tên công việc | Thời gian (ngày) | Việc trước | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Hoàn thành (%)
1 | Đặc tả yêu cầu | 3 |  | 2020-01-09 | 2020-01-11 | SV1, SV2 | 80%
2 | Thiết kế Use Case | 2 |  | 2020-01-13 | 2020-01-14 | SV1, SV2 | 70%
3 | Thiết kế CSDL | 5 |  | 2020-01-20 | 2020-01-24 | SV3 | 90%
4 | Mô hình sequence digram | 4 |  | 2020-02-17 | 2020-02-20 | SV1, SV2 | 60%
5 | Mô hình Class Digram | 3 |  | 2020-02-21 | 2020-02-23 | SV1 | 100%
6 | Thiết kế giao diện | 3 |  | 2020-02-13 | 2020-02-15 | SV2 | 60%
7 | Bảng phân công công việc | 1 |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | SV4